## Slide 1
RENCONTRE TECHNIQUE AVEC LES BENEFICIAIRES PRINCIPAUX ET PARTENAIRES DES PROJETS
Procédures De Gestion Financière Et De Vérification De Dépenses
PROGRAMME IEV CT ITALIE TUNISIE 2014-2020
7 novembre 2022
PROGRAMME IEV DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE
ITALIE – TUNISIE 2014-2020

## Slide 2
DOCUMENTS D'APPUI ET DE CONSULTATION
Le manuel de Mise en ouvre des projet
Annexes au manuel de Mise en ouvre
JAMAIS OUBLIER DE CONSULTER
Lignes directrices modification projets
(Avenant)
www. Italietunisie.eu
Et toujours… Le contrat de Subvention signé
Guide pratique des procédures de recrutement
Guide des procédures nationales tunisiennes

## Slide 3
PROCÉDURES DE GESTION FINANCIÈRE ET DE VÉRIFICATION DE DÉPENSES
Le Bénéficiaire Principal assume la responsabilité globale de la gestion financière.
Chaque partenaire doit surveiller ses dépenses et les déclarer conformément à leur budget
Les dépenses doivent :
- être engagées dans le but de mettre en œuvre le projet ;
correspondre aux activités réalisées du projet ;
correspondre à la répartition des tâches convenues entre tous les partenaires;
respecter les règles du Programme.
Le Bénéficiaire Principal doit fournir à l’AG des rapports périodiques

## Slide 4
MODALITÉS DE PAIEMENT
Art. 7 CTR
Le versement de la deuxième trance de préfinancement et des autres tranches suivra les options telle que spécifiée à l’article 7 du Contrat de Subvention. L’ AG vais à proposer au CMS de modifier l’article pour le virement du deuxième et troisième tranche du 15% dans en unique virement du 30%
Les versements ultérieurs et les paiements de solde seront effectués sur présentation de la demande de paiement et des rapports intermédiaires et finaux, tel que décrit à l’article 6 du Contrat de Subvention
À partir du deuxième préfinancement, la demande de paiement peut être déposée
seulement si le projet a dépensé au moins le 70% du dernier préfinancement.
Les versements ultérieurs de la part de l’AG seront effectués seulement après
l’approbation du rapport intermédiaire/final.

## Slide 5
Le Bénéficiaire Principal doit fournir des rapports périodiques dans la langue du Contrat.
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport d’Avancement et Rapport Intermédiaire et Final
Les rapports d’avancement: c’est-à-dire le suivi semestriel
visent à surveiller l’état d’avancement du projet
Les rapports des projets devront inclure la mesure des indicateurs de réalisation et de résultat
Les rapports intermédiaires et finaux
sont soumis, ainsi que la demande de paiement, afin d’obtenir les versements de préfinancement et / ou le solde final.

## Slide 6
Rapports d’avancement (ou suivi semestriel)
Art. 6 CTR
Suivi de l’état d’avancement technique (activités et indicateurs) pour la réalisation des objectifs du projet
Suivi de l’état d’avancement financier (engagements et dépenses) pour la mise à jour du niveau de la dépense
Il n’est pas demandé la vérification par l’auditeur
Le format, normalement en excel, est envoyé par l’AG/STC
Les rapports d’avancement

## Slide 7
Rapports intermédiaires et finaux
Art. 6 CTR
Compte rendu complet de tous les aspects de la mise en œuvre du projet pendant la période sur laquelle il porte.
Une partie narrative et une partie financière ainsi que la certification des dépenses par les auditeurs chargé sur le système informatique Ulysses.
La partie financière sera chargée sur le système Informatique.
Soumis avec la demande de paiement afin d’obtenir les versements de préfinancement et / ou le solde final.
Examinées par les auditeurs engagés avec un rapport de vérification des dépenses conformément au modèle et aux instructions fournis par l’AG.
Les rapports intermédiaires et finaux :

## Slide 8
Pour les rapports intermédiaires et finaux toutes les dépenses du projet seront examinées par les auditeurs engagés.
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
d’une partie narrative
d’une partie financière
Le rapport intermédiaire est constitué de 2 parties
L’auditeur examine si les coûts déclarés sont:
Réels
Correctement enregistrés
Eligibles conformément aux dispositions du Contrat
RAPPORT TECHNIQUE - ADMINISTRATIF
ULYSSES

## Slide 9: Le rapport narratif
Chaque partenaire rédige son rapport narratif
Le Beneficiarie rédige le rapport narratif consolidé et le charge sur la plateforme Ulysses
Le rapport est la photographie du projet au moment de la rédaction

## Slide 10
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:

## Slide 11
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:

## Slide 12
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:

## Slide 13
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:

## Slide 14
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:

## Slide 15
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:
3. Logique d’intervention

## Slide 16
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:
4. Mise en œuvre des Groupes de Taches

## Slide 17
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:
6. Contrats (ressources humaines, travaux, équipements, infrastructures, fournitures, services)

## Slide 18
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:
6. Contrats (ressources humaines, travaux, équipements, infrastructures, fournitures, services)

## Slide 19
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:
6. Contrats (ressources humaines, travaux, équipements, infrastructures, fournitures, services)

## Slide 20
PRÉSENTATION DES RAPPORTS:
Rapport Intermédiaire
:
6. Contrats (ressources humaines, travaux, équipements, infrastructures, fournitures, services)

## Slide 21: Le plan d’action
Qui
Le Bénéficiaire avec le support du partenariat
Formulaire de candidature
Système de suivi interne

## Slide 22: Le plan d’action

## Slide 23
L’auditing des dépenses: le cadre de référence
REGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 897/2014- ART 32 | ART 6.6 CONTRAT DE SUBVENTION
Les dépenses déclarées par le bénéficiaire à l'appui d'une demande de paiement sont examinées par un auditeur ou par un agent public qualifié n'ayant aucun lien avec le bénéficiaire L'auditeur ou l'agent public qualifié examine si les coûts déclarés par le bénéficiaire et les recettes du projet sont réels, comptabilises avec exactitude et éligibles conformé­ ment aux dispositions du contrat | Toutes les dépenses du projet seront examinées par les auditeurs engagés par le Bénéficiaire principal et les partenaires, selon les systèmes de contrôle établis au niveau national et aux exigences énoncées à l’article 32 du Règlement (UE) n. 897/2014 et ses modifications succesives L’auditeur examine si les coûts déclarés par le Bénéficiaire Principal sont réels, correctement enregistrés et éligibles conformément aux dispositions du Contrat, et établit un rapport de vérification des dépenses conformément au modèle et aux instructions fournis par l’AG. Le Bénéficiaire Principal et les partenaires accordent aux auditeurs tous les droits d’accès nécessaires à la vérification des dépenses Tous les rapports de vérification des dépenses doivent être joints à chaque demande de paiement.

## Slide 24
La procédure de gestion financière et de vérification de dépenses
La procédure de vérification des dépenses du Programme sont les suivantes:
Les contrôles administratifs de tous les rapports de vérification des dépenses soumis par le bénéficiaire/partenaire du projet
Les contrôles sur places des opérations individuelles, par échantillonnage
Art 2 du contrat des auditeurs

## Slide 25: Les contrôles administratifs
Sont effectués sur 100% des dépenses déclarées et des pièces justificatives correspondantes (dépenses et paiement)
Se fondent sur l'examen du rapport de vérification des dépenses soumis par chaque bénéficiaire principal/ partenaire et des pièces justificatives pertinentes, tel que la documentation relative aux procédures de sélection de chaque fournisseur de biens et/ou de services, les pièces justificatives des dépenses et des paiements (par exemple, factures, reçus, ordres de paiement, etc.) et la documentation relative à la fourniture/production des travaux/biens/services (par exemple, rapports d'avancement, documents de livraison, etc.)

## Slide 26: Les contrôles sur place
la disponibilité dans les locaux du bénéficiaire/partenaire des documents administratifs et comptables originaux
l'existence, dans les locaux du bénéficiaire/partenaire, d’un système de comptabilité séparé ou d'un système de comptabilité adéquat
que les biens ou les services financés par le programme existent réellement et sont conformes aux dispositions de la législation et à l’avis publique de sélection
que l’état d’avancement ou de la clôture du projet ou bien de l’activité objet du cofinancement soit conforme à la documentation soumise
Les visites sur place sont réalisées en cours d’exécution du projet avec l’objet de vérifier

## Slide 27: Les contrôles sur place
le respect de l'obligation de publicité liée au financement communautaire
la régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives
le respect par l'opération des règles relatives à la passation de marché, aux aides d'État, à la protection de l'environnement, à l'égalité des chances et à la non-discrimination
L’ auditeur est tenu d’établir un rapport de visite sur place
Le rapport est transmis au bénéficiaire/partenaire, au Point de Contrôle et est incorporé au rapport transmis à l’Autorité de Gestion lors de la remise des demandes de remboursements.

## Slide 28: Les contrôles administratifs: conformité
La documentation doit être conforme à :
les réglementations européennes, nationales et régionales applicables
au programme IEV CT Italie Tunisie 2014-2020 ;
aux documents du programme pour la gestion du projet
le contrat de subvention et ses annexes ;
La convention de partenariat,
Le budget du projet et les modifications apportés
La liste de contrôle de premier niveau pour la vérification documentaire et sur place des opérations
La check list de control (annexe 1 des lignes directrices)

## Slide 29: Critères d'éligibilité des dépenses: les préalables
Période : le délai dans lequel les dépenses doivent être définitivement payées et qui garantit le droit au le droit au remboursement de ces dépenses De la date de début du projet jusqu'à 40 jours après la date de fin du projet
Période : le délai dans lequel les dépenses doivent être définitivement payées et qui garantit le droit au remboursement de ces dépenses.
L’admissibilité des dépenses va de la date de signature du contrat de subvention et la date de clôture du projet
La date de clôture du projet doit être considérée comme la date ultime pour la conclusion des activités d'étude de projet.
Le bénéficiaire aura à sa disposition un laps de temps maximum de trois mois pour envoyer le rapport final à l'Autorité de Gestion.
Période : le délai dans lequel les dépenses doivent être définitivement payées et qui garantit le droit au le droit au remboursement de ces dépenses De la date de début du projet jusqu'à 40 jours après la date de fin du projet
La zone d’admisssibilité du le Programme

## Slide 30: Critères d’éligibilité généraux
Les dépenses ont été effectivement engagées et payées par le Bénéficiaire Principal/Partenaire, et peuvent être vérifiées sur la base des pièces justificatives originales pertinente
les dépenses sont directement liées au projet, nécessaires pour sa mise en œuvre, et elles sont conformes au budget approuvé
les dépenses ont été engagées et payées entre la date de début du projet et la date de fin de la période de rapport concernée ou la fin de la période de mise en œuvre, avec les exceptions suivantes :
Les coûts préparatoires ont été réalisés après la publication de l'appel à propositions et avant la soumission de la proposition ;
Les coûts liés à la garantie financière (si demandée), sont encourus après l'entrée en vigueur du contrat et avant le début de la période de mise en œuvre ;
Toutes les dépenses ont été engagées dans la zone éligible du Programme, à l'exception de la participation à des réunions et événements en-dehors des territoires éligibles du programme qui étaient déjà prévues dans la description du projet ou spécifiquement autorisée par l’AG

## Slide 31
Le taux de change pour la conversion des dépenses engagées en monnaie nationale en euros a été correctement appliqué, conformément aux dispositions du contrat de subvention
Toute TVA récupérable a été déduite du montant des dépenses déclarées pour tous les éléments concernés
Toute dépense inéligible, y compris les contributions en nature, a été exclue des dépenses déclarées
Les dépenses sont vérifiées pour détecter toute duplication (ex. : factures multiples avec le même montant, numéros de facture, etc.) ou falsifications
Les dépenses ont été correctement affectées aux Groupes de Tâches concernés
Le budget du Bénéficiaire Principal/ Partenaire par GTs, par partenaires et par des lignes budgétaires fixés dans le budget approuvé a été respecté
Critères d’éligibilité généraux

## Slide 32: Pieces justificatifs
Pièces justificatives - Dépenses
Factures ou reçus Documents comptables équivalents
Pièces justificatives - Paiements
Ordres de paiement reçus de la banque et/ou de la trésorerie du bénéficiaire. Virements bancaires indiquant le montant et le nom du bénéficiaire, accompagnés d'un relevé bancaire confirmant le décaissement financier effectif et final.

## Slide 33: Quels documents sont nécessaires pour le contrôle de premier niveau
1
Actes et éléments administratifs et comptables depuis l'accomplissement des procédures de passation de marché prévues pour la sélection des prestataires de services jusqu'aux justificatifs des dépenses effectivement réalisées.
2
Documents justificatifs des dépenses et des paiements
3
4
5
Les documents juridiquement contraignants (contrats, actes contractuels, notes de commande, ordres de mission, etc.).
Documents justificatifs (feuilles de temps, feuilles comptables, etc.) justifiant la méthodologie utilisée et clarifiant les méthodes de calcul.
Copies de tout le matériel publicitaire et des produits de communication réalisés

## Slide 34: En outre….
Toutes les pièces justificatives originales des dépenses (factures, reçus, etc.) doivent etre annullé avec un cachet indiquant :
"Dépense soutenue par les fonds du programme IEV de Coopération Transfrontalière ITALIE TUNISIE 2014-2020 dans le cadre du projet (acronyme) ____________________________ cod. n. _______________________, CUP__________, pour un montant égal à € _________________ type de rapport (intermédiaire/final) __________________

## Slide 35: Approbation des rapports
Les rapports financiers et les rapports de vérification des dépenses et des revenus sont vérifiés par l'Autorité de Gestion (AG) et le Secrétariat Technique Conjoint (STC) après leur soumission par le bénéficiaire principal. L'AG/STC peut demander soutien aux Points de Contact de Contrôle (PCC) dans la révision de ces rapports.
Si l'Autorité de Gestion, le Secrétariat Technique Conjoint ou l’Autorité d’Audit (ADA) ont des doutes sur les constatations indiquées dans le rapport de vérification des dépenses et des revenus, le bénéficiaire principal recevra une demande de clarification à laquelle il devrait répondre dans un maximum de 7 jours civils.
Art 9 du contrat des auditeurs

## Slide 36
Avancement phisique et financier
Clôturer la plus part de GT
Clôturer les avis pour RH, services externes, infrastructures , équipements
Dépenser AU MOIN le 70% du 1° préfinancement
Charger les dépenses sur la Platform ULYSSES
Rédiger le rapport narratif
Auditing des dépenses
Demande du 2° préfinancement
AVANT le 31 décembre 2022

## Slide 37: Documents à soumettre
Rapport d’audit
Check list de contrôle de premier niveau pour la vérification documentaire et sur place des opérations
Certificat de validation

## Slide 38
Extension de la durée et modification majeure
Art 9 contrat de subvention
La demande d’extension de la période de mise en œuvre du projet doit être accompagnée de documents justificatifs et présentée au moins 60 jours avant la date de clôture du projet à moins qu’il y ait des circonstances spéciales dûment . L’extension maximale de la durée du projet est de 6 mois par contrat.
La date limite pour la mise en œuvre des projets ne peut, dans aucun cas, excéder le 31 décembre 2023.
En ce qui concerne la demande de prolongation, le paragraphe 3.6 du Manuel de mise en œuvre des projets publié à Juillet 2022 « Il est possible effectuer un seul amendement majeur (supérieur au 20% du montant initial) pour le budget et un seul amendement majeur relatif à modifications concernant « Durée », «Partenariat», «Activités, réalisations, résultats et indicateurs ».
Cela dit et conformément à l'article 9 du contrat de subvention, il est possible de demander l'extension de la mise en œuvre du projet dans les prochains jours et 60 jours avant la clôture du projet, et d'une demande de modification majeure de budget 30 jours avant la clôture du projet
Les demandes acceptées par l’Autorité de Gestion après approbation par le Comité Mixte de Suivi.

## Slide 39
Les mots clès de la demande de prolongation
Quelques mois supplementaires jusquais 9 mois
Extension
6 mois ou…
Si justifié ….
Dûment justifiée
Justications

## Slide 40: PROGRAMME IEV DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ITALIE – TUNISIE 2014-2020
Autorité de Gestion
area7programmazione@regione.sicilia.it
Programme Italie-Tunisie 2014-2020
www.italietunisie.eu
@Programme.ItalieTunisie
@ItalieTunisie